| Отдел образования администрации муниципального образования «Матвеевский район» ## ПРИКАЗ 16.08.2012 №01/10-137 с.Матвеевка |  |
| --- | --- |

| [ | Об утверждении плана-графика методического сопровождения реализации ФГОС ООО на 2012-2014 годы | ] |
| --- | --- | --- |

В целях создания условий для организационного и методического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график методического сопровождения реализации ФГОС ООО на 2012-2014  годы (Приложение 1).

2. Заведующей РМК  Мастеровой С.Н.:

2.1. Обеспечить  реализацию мероприятий графика в течение указанного срока.

2.2.Довести данный приказ до образовательных учреждений до 18.08.2012.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего отделом образования 				       Р.Г. Хамидуллин

Приложение №1

к приказу 01/10-137 от 16.08.2012г.

ПЛАН — ГРАФИК

методического сопровождения введения

федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования на 2012-2014 г.г.

Районный методический кабинет отдела образования МО Матвеевский район

Цель: создание условий для организационного и методического обеспечения организации и внедрения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Задачи:

-  методическое, консультационное и информационное сопровождение деятельности ОУ по введению и реализации ФГОС основного общего образования

- обучение руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС, повышение квалификации педагогических работников (на муниципальном и региональном уровнях)

- изучение и выявление препятствий и проблем, с которыми сталкиваются участники образовательного процесса при подготовке, введении и реализации ФГОС

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение | Исполнение региональных нормативных, инстуктивно-методических документов по вопросам введения ФГОС ООО | 2012-2014 гг | РМК | Создание нормативно-правовой базы |
|  | Подготовка информационных писем и методических рекомендаций по обеспечению порядка введения ФГОС ООО | 2012-2014 гг | РМК | Методическое сопровождение подготовки нормативно-правовой базы в общеобразовательных учреждениях |
|  | Разработка диагностической карты нормативно-правовой готовности ОУ Матвеевского района к введению ФГОС | 2013 г | Методисты РМК | Методические рекомендации по созданию нормативно-правовой базы в ОУ |
|  | Утверждение состава муниципального координационного совета по методическому сопровождению подготовки и введения ФГОС ООО в муниципальном образовании | 2012 г | РМК | Координация методического сопровождения |
|  | Разработка рекомендаций по проектированию основной образовательной программы основного общего образования | 2013г | РМК, ОУ | Методические рекомендации по проектированию ООП ООО |
|  | Разработка рекомендаций по проектированию программ внеурочной деятельности основного общего образования | 2013 г | МБОУДОД «Центр внешкольной работы» | Методические рекомендации по проектированию программ внеурочной деятельности ООО |
|  | Формирование муниципального заказа на обеспечение учебной и учебно-методической литературой в соответствии с федеральным перечнем | По графику формирования заказа | РМК, ОУ | Создание единого образовательного пространства в ОУ района по использованию УМК |
|  | Методическое сопровождение создания новых моделей и механизмов оценивания внеучебных достижений учащихся | 2013-2014 гг | МБОУДОД «Центр внешкольной работы» | Создание новых моделей и механизмов оценивания внеучебных достижений учащихся ОУ |
|  | Методическое сопровождение реализации федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся | 2012-2014 гг | МБОУДОД «ДЮСШ» | Методические рекомендации по реализации требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся |
|  | Методическое сопровождение совершенствования системы физической подготовки школьников | 2012-2014 гг | МБОУДОД «ДЮСШ» | Методические рекомендации по совершенствованию системы физической подготовки школьников |
| Организационное обеспечение | Утверждение состава координационного совета по введению ФГОС ООО в ОУ Матвеевского района | 2012 г | РМК | Создание муниципального координационного совета по введению ФГОС ООО |
|  | Организация и проведение обучающих семинаров, научно-практических конференций, педагогических чтений по проблемам введения ФГОС ООО для педагогических работников | 2012-2014 гг | РМК, ОУ | Обобщение опыта, создание методических рекомендаций |
|  | Создание муниципальной системы мониторинга по результатам введения ФГОС | 2013-2014 гг | РМК | Выявление методических затруднений, корректировка методической работы |
| Кадровое обеспечение | Организация повышения квалификации руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам введения ФГОС ООО | 2012-2014 гг | РМК | Повышение квалификации управленческих кадров ОУ |
|  | Организация повышения квалификации учителей-предметников и других категорий педагогических работников основной школы по вопросам преподавания в условиях ФГОС ООО | 2012-2014 гг | РМК, ОУ | Повышение квалификации педагогических работников |
|  | Организация повышения квалификации методистов по вопросам введения ФГОС ООО | 2012-2014 гг | РМК,ОУ | Повышение квалификации методистов РМК |
| Финансово-экономическое обеспечение | Планирование финансовых средств на обеспечение повышения квалификации педагогических работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | начало финансового года | Экономический отдел | Повышение квалификации педагогических работников |
| Информационное обеспечение | Информирование общественности через СМИ о процессе введения ФГОС ООО | 2012-2014 гг | РМК, ОУ | Создание информационно-социального пространства |
|  | Размещение на официальном сайте отдела образования материалов по введению ФГОС ООО | 2012-2014 гг | Районный ресурсный центр | Информирование педагогической общественности |