Приложение №1

к приказу отдела образования

от 30.08.2016 №01-10/155

Муниципальный план мероприятий по организации и проведению региональных экзаменов в общеобразовательных организациях Матвеевского района в 2016-2017 учебном году

Актуальность проблемы

Региональный экзамен проводится в целях дальнейшего формирования региональной системы оценки качества образования, систематизации и обобщения знаний обучающихся, повышения ответственности обучающихся и педагогов за результаты своего труда, а также в целях подготовки к государственной итоговой аттестации.

Цель: повышение качества образования.

Педагогические задачи:

- создание и систематизация  банка нормативно-правовых документов по проведению регионального экзамена;

- совершенствование системы подготовки учащихся к региональному экзамену;

- создание психолого-консультационной службы для оказания психологической помощи  учащимся;

- организация  системы разноуровневого  обучения  и обобщающего повторения материала;

- отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют более качественной подготовке учащихся для успешной сдачи экзамена;

- осуществление индивидуализации обучения;

- работа с  демоверсиями.

Направления реализации:

1. Организационно-информационное. Цель: создать банк информации по проблеме.

2. Методическое. Цель:  мобилизовать и мотивировать педагогов на подготовку учащихся к успешной сдаче регионального экзамена, совершенствовать педагогическое мастерство учителей.

3. Контроль, анализ, регулирование. Цель: выявление проблем в ходе подготовки к региональным экзаменам и их ликвидация.

Можно выделить следующие составляющие готовности учащихся к сдаче региональных экзаменов:

- информационная готовность (знания о правилах поведения на экзамене, правилах оформления работы);

- предметная готовность (качество подготовки по определенному предмету, умение выполнять задания экзаменационной работы);

- психологическая готовность (внутренняя настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и использование возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).

Данный план подготовки к региональным экзаменам и включает в себя:

- организационные вопросы;

- работу с педагогическими коллективами;

- работу с родителями;

- работу с учащимися.

Все направления плана подготовки к региональным экзаменам взаимосвязаны, работа по ним осуществляется в несколько этапов:

- 1-й этап – организационный (август-сентябрь);

- 2-й этап – информационный (октябрь-январь);

- 3-й этап – практический (октябрь-май);

- 4-й этап – психологическая подготовка к экзаменам (ноябрь-май);

- 5-й этап – аналитический (сентябрь - июнь).

Этапы реализации:

Организационный этап

- Анализ результатов за прошлый учебный год.

- Включение в планы работы РМО вопросов, касающихся подготовки к региональным  экзаменам.

Информационный этап

В своей деятельности по подготовке и проведению РЭ отдел образования и педагогические коллективы ОО руководствуются нормативно-распорядительными документами регионального и муниципального уровней. Данные документы систематизируются и оформляются в папки по уровням прохождения информации. Папки пополняются  по мере поступления документов. Все нормативно-распорядительные документы своевременно доводятся до ОО и рассматриваются в течение года на совещаниях различного уровня.

Содержание информационной работы с педагогами.

- На заседаниях РМО изучаются нормативно-правовые документы различных уровней по организации и проведению региональных экзаменов;

- На заседаниях РМО анализируются инструктивно-методические письма по итогам региональных экзаменов прошлого года и учитываются рекомендации по подготовке в текущем году;

- Учителя направляются на проблемные семинары  и курсы.

Содержание информационной работы с родителями учащихся.

При организации работы с родителями учащихся приоритетным направлением является обеспечение их информацией о процедуре проведения регионального экзамена. С этой целью в школах организуются родительские собрания, оформляются информационные стенды, уголки в кабинетах, на сайтах отдела образования и общеобразовательных организаций  размещается раздел по подготовке к региональным экзаменам.

Содержание информационной работы с учащимися:

- Инструктажи учащихся:

  - правила поведения на экзамене;

  - правила работы с КИМ.

- Оформление информационного стенда для учащихся в школах района.

Практический этап

Данный этап включает в себя работу учителей-предметников ОО по подготовке учащихся к экзаменам:

- знакомство учащихся с процедурой проведения экзамена;

- знакомство учащихся со структурой и содержанием экзаменационной работы;

- знакомство учащихся с кодификатором элементов и требований к уровню подготовки обучающихся по предметам;

- работа с демоверсиями;

- индивидуализация процесса  обучения (разноуровневое обучение);

- проведение пробных экзаменов;

- развитие навыков самоанализа и самоконтроля.

Аналитический этап

Данный этап посвящен сравнительному анализу итогов региональных экзаменов:

- средний балл по предмету в сравнительной характеристике по учреждению, району, региону;

- мониторинг успеваемости и качества обученности в сравнительной характеристике за 2 года.

Ожидаемые результаты:

- Систематизация и обобщение знаний обучающихся.

- Повышения ответственности обучающихся и педагогов за результаты своего труда.

- Подготовка к государственной итоговой аттестации.

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения мероприятий | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-технологическое обеспечение |  |  |
| 1.1. | Организация обсуждения и апробации демонстрационных вариантов и спецификаций экзаменационных работ региональных экзаменов (далее – РЭ). | до 21 декабря 2016 г. | руководители ОО, руководители РМО учителей начальных классов, русского языка и математики, |
| 1.2. | Составление муниципального плана мероприятий по подготовке к РЭ. | август 2016г. | муниципальный координатор РЭ |
| 1.3. | Согласование и утверждение: кандидатур муниципальных и школьных координаторов; состава и сроков работы территориальных предметных комиссий; состава и сроков работы территориальных конфликтных комиссий. | август 2016г. апрель 2017 г. апрель-май 2017 г. | . муниципальный координатор РЭ руководители ОО |
| 1.4. | Определение места и порядка хранения экзаменационных работ обучающихся, а также категории лиц, имеющих к ним доступ. | апрель-май 2017 г. | муниципальный координатор РЭ |
| 1.5. | Организация доставки экзаменационных материалов и в ОО для проведения РЭ. | март 2017 г май 2017 г. | муниципальный координатор РЭ, старший инспектор |
| 1.6. | Получение ключей и критериев оценивания заданий с развернутым ответом и шкал перевода первичных баллов в школьную отметку для организации работы территориальных предметных комиссий | март, май 2017 г. | муниципальный координатор РЭ старший инспектор |
| 1.7. | Организация работы территориальных предметных и конфликтных комиссий. | май 2017 г | муниципальный координатор РЭ |
| 1.8. | Согласование и утверждение сроков пересдачи РЭ. | июнь 2017 г. | муниципальный координатор РЭ |
| 1.9. | Контроль хода подготовки к РЭ. | весь период | Заведующая отделом образования, муниципальный координатор РЭ |
| 1.10. | Распределение обязанностей по организации и проведению РЭ в 2017 году. | до декабря 2016г. | Заведующая ОО |
| 1.11. | Проведение педсоветов, производственных совещаний с использованием аналитических материалов РЭ 2016г. в целях реализации задач по повышению качества подготовки обучающихся к РЭ в 2017г. | сентябрь-октябрь 2016г. | Специалисты, методисты ОО, руководители ОО |
| 2. | Ресурсное и финансовое обеспечение |  |  |
| 2.1. | Обеспечение условий для: - тиражирования экзаменационных материалов для проведения РЭ; - работы территориальных предметных комиссий; - работы территориальных конфликтных комиссий. | март-май 2017 г. | Руководители ОО муниципальный координатор РЭ |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 3.1. | Приказ МО Оренбургской области «О реализации региональной системы оценки качества образования в 2016-2017 учебном году» | август 2016г. | МО |
| 3.2. | Приказ ОО Оренбургской области «О реализации муниципальной системы оценки качества образования в 2016-2017 учебном году» | август 2016г. | муниципальный координатор РЭ |
| 3.3. | Приказ МО Оренбургской области «Об организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 4,7,8 классов общеобразовательных организаций Матвеевского района в 2016-2017 учебном году». | октябрь 2016г. | МО |
| 3.4. | Приказ ОО «Об организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 4,7,8 классов общеобразовательных организаций Матвеевского района в 2016-2017 учебном году». | ноябрь 2016г. | муниципальный координатор РЭ |
| 3.5. | Приказ ОО «О проведении пробных региональных экзаменов для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных учреждений Матвеевского района в 2016-2017 учебном году». | февраль 2017 | муниципальный координатор РЭ |
| 3.6. | Приказ ОО «Об организации проверки экзаменационных материалов пробных региональных экзаменов для обучающихся 4,7,8 классов общеобразовательных учреждений в 2017 году» | февраль 2017 | муниципальный координатор РЭ |
| 3.7. | Приказ ОО «О результатах пробных региональных экзаменов обучающихся 4-х,7-х,8-х классов общеобразовательных учреждений в 2017 году» | март 2017 | муниципальный координатор РЭ |
| 3.8. | Приказ ОО «Об организации контроля за проведением регионального экзамена в 4-х, 7-х, 8-х классах». | апрель 2017г. | муниципальный координатор РЭ |
| 3.9. | Приказ ОО «Об утверждении состава территориальных предметных комиссий для проведения регионального экзамена в 4-х, 7-х, 8-х классах» | май 2017г. | муниципальный координатор РЭ |
| 3.10. | Приказ ОО «Об утверждении состава территориальной конфликтной комиссии при отделе образования». | май 2017г. | муниципальный координатор РЭ |
| 3.11. | Приказ ОО «Об обеспечении режима информационной безопасности» | май 2017г. | муниципальный координатор РЭ |
| 3.12. | Приказ ОО «О результатах региональных экзаменов обучающихся 4-х, ,7-х,8-х классов общеобразовательных учреждений Матвеевского района в 2016-2017 учебном году». | июнь 2015г. | муниципальный координатор РЭ |
| 4. | Методическое сопровождение |  |  |
| 4.1. | Создание и размещение на сайте МОУО банка методических разработок по подготовке учащихся к РЭ. | весь период | Районный методический кабинет заведующая РРЦ |
| 4.2. | Организация участия руководителей РМО учителей начальных классов, математики, русского языка в форуме ГБУ РЦРО «Региональный экзамен 2017» (обсуждение демоверсий) | октябрь - декабрь 2016 г | муниципальный координатор РЭ |
| 4.3. | Проведение круглых столов для учителей начальных классов, математики, русского языка «Пути преодоления профессиональных затруднений и проблем учителей при подготовке к региональным экзаменам» | январь 2017 года | Районный методический кабинет |
| 4.4. | Консультация для учителей начальных классов, русского языка, математики: - «Приемы работы с обучающимися повышенной мотивации по подготовке к РЭ», - «Организация работы с детьми группы «риска» по индивидуальным образовательным маршрутам» | февраль 2017 март 2017 | Районный методический кабинет |
| 4.5. | Консультация для учителей начальных классов по теме «Построение работы с родителями по вопросам реализации регионального проекта»» | ноябрь 2016 | Районный методический кабинет |
| 4.6. | Составление календарно-тематических планов учителей предметников с учетом подготовки обучающихся к РЭ. | август 2016г. | Руководители ОО учителя - предметники |
| 5. | Мероприятия по подготовке обучающихся к РЭ |  |  |
| 5.1. | Проведение входных контрольных работ на начало года и контрольных срезов в течение года для выявления пробелов в знаниях учеников. | согласно графику проведения к/р на 2016-2017 учебный год (утв. приказом МО Оренбургской области от 11.08.2016 № 01-21/2094) | муниципальный координатор РЭ, руководители ОО |
| 5.2. | Проведение элективных курсов и предметных кружков по русскому языку и математике с обучающимися 4, 7, 8 классов. | весь период | руководители ОО, учителя-предметники |
| 5.3. | Индивидуальное консультирование обучающихся 4,7,8 классов из группы «риска». | весь период | руководители ОО, учителя-предметники |
| 5.4. | Консультации педагога – психолога в Матвеевской сош. | каждую среду | педагог – психолог МБОУ «Матвеевская СОШ» |
| 5.5. | Тематическая проверка общеобразовательных учреждений: «Система работы администрации ОО и педагогического коллектива с обучающимися 4,7,8 классов по подготовке к региональному экзамену». | февраль 2017 | муниципальный координатор РЭ |
| 6. | Информационное обеспечение |  |  |
| 6.1 | Организация информационных стендов для учащихся и родителей в ОО. | весь период | руководители ОО |
| 6.2. | Размещение нормативной и инструктивно-методической информации об организации и проведении РЭ на сайтах МОУО и ОО. | весь период | муниципальный координатор РЭ, руководители ОО |
| 6.3. | Доведение до учащихся и их родителей результатов пробных РЭ., РЭ | март 2017 г, май 2017 г. | руководители ОО |
| 6.4. | Организация работы «горячей линии» с целью индивидуального информирования и консультирования по вопросам подготовки и проведения РЭ | весь период | муниципальный координатор РЭ |
| 6.5. | Организация дистанционных консультаций для учителей, работающих в 4-х, 7-х,8-хклассах | Весь период | муниципальный координатор РЭ |
| 6.6. | Проведение родительских собраний: «Особенности проведения регионального экзамена в 4,7,8 классах». | ноябрь 2016 | руководители ОО |
| 6.7. | Оформление протоколов родительских собраний и листа ознакомления с нормативными документами. | декабрь 2016 март 2017 | руководители ОО |
| 7. | Проведение региональных пробных экзаменов по русскому языку и математике в 7 и 8-х классах и комплексной работы в 4-х классах. | март 2017 г. (по отдельному графику) | муниципальный координатор РЭ |
| 8. | Проведение региональных экзаменов по русскому языку и математике в 7 и 8-х классах и комплексной работы в 4-х классах. | май 2017 г. (по отдельному графику) | муниципальный координатор РЭ |
| 9. | Анализ результатов РЭ |  |  |
| 9.1. | Представка и предоставление в ГБУ РЦРО отчёта об итогах проведения регионального экзамена среди обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных учреждений района. | до 15 июня 2016 г. | муниципальный координатор РЭ |
| 9.2. | Проведение в ОО анализа результатов РЭ и представление отчетов отдел образования | до 30 мая 2017 г | руководители ОО |
| 9.3. | Выработка рекомендаций по итогам проведения РЭ, обсуждение на заседаниях РМО учителей начальных классов, математики, русского языка, размещение рекомендаций на сайте отдела образования | август 2016 г. | Районный методический кабинет |
| 9.4. | Совещание руководителей: «Анализ результатов регионального экзамена в 2016-2017 учебном году» | июнь 2017г. | муниципальный координатор РЭ |
| 10. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности при проведении РЭ |  |  |
| 10.1. | Организация передачи текстов контрольных работ для проведения пробных РЭ, РЭ, аналитических материалов по защищенным каналам связи | май 2017 г. | муниципальный координатор РЭ |
| 10.2. | Организация хранения информационных материалов, обеспечение сохранности экзаменационных материалов, обозначение круга лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам приказом по отделу образования | весь период | руководители ОО |